## Cronograma + Diagrama de Gantt
Projeto BusSpot | [5 empty] | Destaque do período: |  | 1 |  |  |  | Planejado |  |  |  |  | Real |  |  | % Concluído
[6 empty] | Data início do Projeto: |  | 2022-02-04 |  |  |  | Real (além do plano) | [7 empty] | % Concluído (além do plano)
EAP | NOME DA ATIVIDADE | DURAÇÃO | REAL DURAÇÃO | PORCENTAGEM CONCLUÍDO | DATA INÍCIO | REAL DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | REAL DATA TÉRMINO | STATUS | MARCO | RECURSOS | time axis 2022-02-04 to 2022-08-22
0.0 | Projeto BusSpot - Cronograma - V1.00 | 215 | 215 | 50% | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | Em andamento
1.0 | Iniciação | 17 | 16 | 100% | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | Concluído
1.1 | Organização do Início do Projeto | 8 | 7 | 100% | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Concluído | Sim | Equipe do Projeto
1.2 | Alocação do espaço de desenvolvimento do projeto | 10 | 9 | 100% | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | Concluído | Não | Andrey e Andre
2.0 | Planejamento | 55 | 54 | 100% | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Concluído
2.1 | Início a documentação do projeto o T.A.P | 6 | 5 | 100% | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Concluído | Não | Vinicius Santos
2.2 | Estudo de Campo | 7 | 6 | 100% | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Concluído | Não | Aline e Andre
2.3 | Verificar Premissas e Restrições do Projeto | 8 | 7 | 100% | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | Concluído | Não | Vinicius
2.4 | Levantamento de Requisitos ( Sistemas, Funcionais e não Funcionais ) | 15 | 14 | 100% | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Concluído | Sim | Aline e Andre
2.5 | Definir Recurso Humanos do projeto | 6 | 5 | 100% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Concluído | Não | Vinicius
2.6 | Definir Matriz RACI | 4 | 3 | 100% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | Concluído | Não | Vinicius
2.7 | Definir Partes Interessadas | 3 | 2 | 100% | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Concluído |  | Vinicius e Isadora
2.8 | Mobilizar Equipe do Projeto | 10 | 9 | 100% | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Concluído |  | Equipe do Projeto
3.0 | Desenvolvimento | 92 | 91 | 50% | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Em andamento
3.1 | Elaborar Diagramas de Caso de Uso, Inteiração e Atividade | 4 | 3 | 70% | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Em andamento | Sim | Andre
3.2 | Elaborar a modelagem do Banco de Dados | 5 | 4 | 65% | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Em andamento | Não | Andre
3.3 | Reunir com a Equipe e responsável técnico para validação | 10 | 9 | 0% | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Em andamento | Não | Vinicius
3.4 | Desenvolver o Front-End do Projeto | 33 | 32 | 0% | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Em andamento | Não | Aline
3.5 | Desenvolver o Back-End do Projeto | 32 | 31 | 0% | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-07-09 | 2022-07-09 | Em andamento |  | Andrey
3.6 | Amostragem | 6 | 5 | 0% | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Em andamento |  | Aline e Andrey
4.0 | Requerimento | 42 | 41 | 0% | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | Em andamento
4.1 | Fase de Teste | 10 | 9 | 0% | 2022-07-16 | 2022-07-16 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Em andamento | Não | Equipe Tecnica
4.2 | Validação com a S.T.U | 11 | 10 | 0% | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Em andamento | Não | Vinicius e Isadora
4.3 | Divulgação | 6 | 5 | 0% | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | Em andamento | Não | Isadora
4.4 | Campanhas Digital | 11 | 10 | 0% | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 2022-08-20 | Em andamento | Não | Isadora
4.5 | Investimento | 5 | 4 | 0% | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | Em andamento | Não | Vinicius e Isadora
5.0 | Encerramento | 12 | 11 | 0% | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | Em andamento
5.1 | Termo de encerramento do Projeto | 4 | 3 | 0% | 2022-08-27 | 2022-08-27 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | Em andamento | Não | Vinicius
5.2 | Encerramento Administrativo | 5 | 4 | 0% | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | Em andamento | Não | Equipe do Projeto
5.3 | Lições Aprendidas (Essa deverá ser sempre a última linha) | 1 | 0 | 0% | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | Em andamento | Sim | Equipe do Projeto

## Visão Geral do Projeto
2022-02-04 | 2022-09-06
% Concluída
50%
Soma de DURAÇÃO
Término | NOME DA ATIVIDADE | Total
2015-03-15 | Atividade 05 | 1
| Controlar RH | 1
2015-03-16 | Atividade 04 | 4
| Criar EAP (WBS) | 2
| Levantar RH | 2 | STATUS | Em atraso
2015-03-17 | Atividade 06 | 3
| Realizar KickOff | 3 | Soma de DURAÇÃO
2015-03-18 | Atividade 04 | 4 | EAP | NOME DA ATIVIDADE | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | % CONCLUÍDO | RECURSOS | Total
| Criar Declaração de Escopo | 4 | 1.1 | Levantar Requisitos do Projeto | 2015-03-15 | 2015-03-20 | 90% | Hugo Maldonado | 6
| Mobilizar Equipe do Projeto | 4 | 1.2 | Verificar Premissas e Restrições do Projeto | 2015-03-15 | 2015-03-18 | 35% | Rodrigo Backendorf | 4
| Verificar Premissas e Restrições do Projeto | 4 | 1.3 | Atividade 03 | 2015-03-15 | 2015-03-22 | 10% | (vazio) | 8
2015-03-19 | Atividade 03 | 5 | 1.4 | Atividade 04 | 2015-03-15 | 2015-03-16 | 80% | (vazio) | 2
| Criar Cronograma | 5 | 2.1 | Criar Declaração de Escopo | 2015-03-15 | 2015-03-18 | 50% | (vazio) | 4
| Execução | 5 | 2.2 | Criar EAP (WBS) | 2015-03-15 | 2015-03-16 | 60% | (vazio) | 2
| Monitorar Cronograma | 5 | 2.3 | Levantar RH | 2015-03-15 | 2015-03-16 | 75% | (vazio) | 2
| Planejamento | 5 | 2.5 | Atividade 05 | 2015-03-15 | 2015-03-15 | 60% | (vazio) | 1
2015-03-20 | Levantar Requisitos do Projeto | 6 | 2.6 | Atividade 06 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 0% | (vazio) | 3
2015-03-21 | Atividade 03 | 7 | 3.1 | Realizar KickOff | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 0% | (vazio) | 3
2015-03-22 | Atividade 03 | 8 | 3.2 | Mobilizar Equipe do Projeto | 2015-03-15 | 2015-03-18 | 1% | (vazio) | 4
| Controlar Fluxo de Caixa | 8 | 3.3 | Atividade 03 | 2015-03-15 | 2015-03-19 | 80% | (vazio) | 5
| Iniciação | 8 | 3.4 | Atividade 04 | 2015-03-15 | 2015-03-16 | 0% | (vazio) | 2
| Monitoramento e Controle | 8 | 4.1 | Controlar RH | 2015-03-15 | 2015-03-15 | 0% | (vazio) | 1
| Relatório de Lições Aprendidas | 16 | 4.2 | Monitorar Cronograma | 2015-03-15 | 2015-03-19 | 0% | (vazio) | 5
2015-04-11 | Encerramento | 28 | 4.3 | Controlar Fluxo de Caixa | 2015-03-15 | 2015-03-22 | 44% | (vazio) | 8
| Projeto XPTO - Cronograma - V1.00 | 28 | 4.4 | Atividade 03 | 2015-03-15 | 2015-03-21 | 0% | (vazio) | 7
| Entregar Projeto (Essa deverá ser sempre a última linha) | 28 | 4.5 | Atividade 04 | 2015-03-15 | 2015-03-18 | 12% | (vazio) | 4
|  |  | 5.1 | Relatório de Lições Aprendidas | 2015-03-15 | 2015-03-22 | 0% | (vazio) | 8
|  |  | 5.2 | Relatório de Lições Aprendidas | 2015-03-15 | 2015-03-22 | 0% | (vazio) | 8
|  |  | 5.3 | Entregar Projeto (Essa deverá ser sempre a última linha) | 2015-03-15 | 2015-04-11 | 50% | (vazio) | 28
VISÃO GERAL DO PROJETO
MARCOS A VENCER
Marcos chegando em breve.
% Concluída
Status de todas as tarefas de nível superior. Para ver o status de subtarefas, clique no gráfico e atualize o nível de estrutura de tópicos na Lista de Campos.
TAREFAS ATRASADAS
Tarefas que estão vencidas.

## Tarefas Atrasadas
|  | STATUS | Em atraso
Soma de DURAÇÃO
|  | EAP | NOME DA ATIVIDADE | DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | % CONCLUÍDO | RECURSOS | Total
|  | 1.1 | Levantar Requisitos do Projeto | 2015-03-15 | 2015-03-20 | 90% | Hugo Maldonado | 6
|  | 1.2 | Verificar Premissas e Restrições do Projeto | 2015-03-15 | 2015-03-18 | 35% | Rodrigo Backendorf | 4
|  | 1.3 | Atividade 03 | 2015-03-15 | 2015-03-22 | 10% | (vazio) | 8
|  | 1.4 | Atividade 04 | 2015-03-15 | 2015-03-16 | 80% | (vazio) | 2
|  | 2.1 | Criar Declaração de Escopo | 2015-03-15 | 2015-03-18 | 50% | (vazio) | 4
|  | 2.2 | Criar EAP (WBS) | 2015-03-15 | 2015-03-16 | 60% | (vazio) | 2
|  | 2.3 | Levantar RH | 2015-03-15 | 2015-03-16 | 75% | (vazio) | 2
|  | 2.5 | Atividade 05 |  |  |  |  | 1
Em atraso | 0 | 2.6 | Atividade 06 | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 0% | (vazio) | 3
Em andamento | 18 | 3.1 | Realizar KickOff | 2015-03-15 | 2015-03-17 | 0% | (vazio) | 3
Concluído | 12 | 3.2 | Mobilizar Equipe do Projeto | 2015-03-15 | 2015-03-18 | 1% | (vazio) | 4
|  | 3.3 | Atividade 03 | 2015-03-15 | 2015-03-19 | 80% | (vazio) | 5
|  | 3.4 | Atividade 04 | 2015-03-15 | 2015-03-16 | 0% | (vazio) | 2
|  | 4.1 | Controlar RH | 2015-03-15 | 2015-03-15 | 0% | (vazio) | 1
|  | 4.2 | Monitorar Cronograma | 2015-03-15 | 2015-03-19 | 0% | (vazio) | 5
|  | 4.3 | Controlar Fluxo de Caixa | 2015-03-15 | 2015-03-22 | 44% | (vazio) | 8
|  | 4.4 | Atividade 03 | 2015-03-15 | 2015-03-21 | 0% | (vazio) | 7
|  | 4.5 | Atividade 04 | 2015-03-15 | 2015-03-18 | 12% | (vazio) | 4
|  | 5.1 | Relatório de Lições Aprendidas | 2015-03-15 | 2015-03-22 | 0% | (vazio) | 8
|  | 5.2 | Relatório de Lições Aprendidas | 2015-03-15 | 2015-03-22 | 0% | (vazio) | 8
|  | 5.3 | Entregar Projeto (Essa deverá ser sempre a última linha) | 2015-03-15 | 2015-04-11 | 50% | (vazio) | 28
Tarefas Atrasadas (não editar esta planilha)
Tarefas que estão atrasadas em comparação com a data do status. Uma tarefa é atrasada se passou sua data de término ou não está progredindo conforme planejado.

## Curva S - Prazo
EAP | DATA TÉRMINO | DURAÇÃO PLANEJADA | REAL DURAÇÃO
1.1 | 2015-03-20 | 6 | 20
1.2 | 2015-03-18 | 4 | 5
1.3 | 2015-03-22 | 8 | 6
1.4 | 2015-03-16 | 2 | 20
2.1 | 2015-03-18 | 4 | 3
2.2 | 2015-03-16 | 2 | 5
2.3 | 2015-03-16 | 2 | 6
2.4 | 2015-03-19 | 5 | 7
2.5 | 2015-03-15 | 1 | 8
2.6 | 2015-03-17 | 3 | 3
3.1 | 2015-03-17 | 3 | 1
3.2 | 2015-03-18 | 4 | 5
3.3 | 2015-03-19 | 5 | 3
3.4 | 2015-03-16 | 2 | 5
4.1 | 2015-03-15 | 1 | 5
4.2 | 2015-03-19 | 5 | 6
4.3 | 2015-03-22 | 8 | 2
4.4 | 2015-03-21 | 7 | 3
4.5 | 2015-03-18 | 4 | 8
5.1 | 2015-03-22 | 8 | 5
5.2 | 2015-03-22 | 8 | 5
5.3 | 2015-04-11 | 28 | 30