## Registro Interessados
Registro dos Risco
ID | Risco | Probabilidade de ocorrência | Impacto Caso Ocorra | Classificação | Descrição do Impacto | Ação
1 | Falta de experiência no mercado | 1 - Baixa | 3 - Alto | MODERADO | Pouca Experiencia no Ramo do Projeto | Aceitar
2 | Falta de recursos financeiros | 3 - Alta | 2 - Médio | ALTO | Falta de Investimento | Prevenir
3 | Aprovação Do Projeto pelo Órgão Responsável em primeira Instancia | 1 - Baixa | 3 - Alto | MODERADO | Ah não Conformidade do Órgão Regulamentador, porem pode recorrer. | Prevenir
4 | Ultrapassar o Valor estimado de Custo | 2 - Media | 3 - Alto | ALTO | Ultrapassar o Valor estimado de Custo | Mitigar
5 | Falta de Recursos Humanos - (Especialista) | 3 - Alta | 2 - Médio | ALTO | A falta de membros especialista na equipe e falta de colaboração das empresas pode prejudicar o projeto | Prevenir
6 | Falha no Gerenciamento do tempo de execução do Projeto | 1 - Baixa | 2 - Médio | BAIXO | Entregar com atrasos as Etapas do Desenvolvimento do Projeto | Mitigar
7 | Problemas com Empresas de Transporte do Município | 1 - Baixa | 1 - Baixo | BAIXO | A Quebra de contrato das empresa de transporte do municio pode interferir na mudança dela no software porem com um método interno do projeto isso pode ser resolvido. | Aceitar
8 | Aumento nos Custos do Projeto ( Licenças de Software e Equipamentos de Hardware) | 3 - Alta | 1 - Baixo | MODERADO | Preços Abusivos para licença, e alto custo de maquina | Aceitar
9 | Oscilações na Queda de Energia, Internet e outros fatores externos por um curto espaço de tempo. | 2 - Media | 1 - Baixo | BAIXO | Perda de Energia por um curto período, ou outros fatores externo como incêndio ou terremotos | Prevenir
10 | Reclamações dos Usuários com Bugs | 1 - Baixa | 3 - Alto | MODERADO | Recorrências de RMA sobre bugs ou problemas no Algoritmo do Projeto | Aceitar

## Matriz
Matriz de Riscos ou Matriz de Probabilidade e Impacto
Impacto | Alto | *Aprovacao Do Projeto pelo Orgao Responsavel. *Reclamacoes dos Usuarios com Bugs | Ultrapassar o Valor estimado de Custo | Falta de Recursos Humanos - (Especialista)
| Medio | Falha no Gerenciamento do tempo de execucao do Projeto | Falta de experiência no mercado | Falta de recursos financeiros
| Baixo | Ultrapassar o Valor estimado de Custo | Oscilacoes na Queda de Energia, Internet e outros fatores externos por um curto espaco de tempo. | Aumento nos Custos do Projeto ( Licencas de Software e Equipamentos de Hardware)
|  | Baixo ( Remoto ) | Medio ( Possivel ) | Alto ( Provavel )
Probabilidade

## Parametros (hidden)
Probabilidade | Impacto | Ação
1 - Baixa | 1 - Baixo | Prevenir
2 - Media | 2 - Medio | Mitigar
3 - Alta | 3 - Alto | Transferir
Aceitar