## Instruções
CheckList do Projeto
Objetivo deste documento: | O objetivo deste documento e acompanhar o check list do andamento do nosso projeto
Documento | Feitos | Descrição
T.A.P ( Termo de Abertura de Projeto ) | X | Fornece o entendimento comum do Projeto a todas as partes interessadas, descrevendo os principais objetivos, escopo, processos da Cadeia de Valor de E&P tratados, produtos ou serviços, premissas, restrições, entregáveis e matriz hierárquica.
EAP ( Estrutura Analitica do Projeto ) | X | Descreve o objetivo, métrica e o tipo de trabalho que será realizado ou a entrega. É responsável por garantir o entendimento do produto ou a entrega que serão gerados pela equipe do projeto. A estrutura desenhada deverá ser apresentada à parte em Microsoft Word ou Excel ou Power Point ou ainda em formato de figura.
Orçamento | X | Previsão de custos despendidos com os recursos necessários para execução do projeto, como pessoal, materiais, serviços, viagens, aquisições em geral e serviços.
Cronograma +Diagrama de Gant | x | Cronograma inicial para aprovação do projeto. Contém as etapas do projeto nível macro, com os marcos, data de inicício e previsão de término. OBS: O Cronograma completo deverá ser apresentado à parte, em Microsoft Project, com todos os eventos do projeto.
Stakeholders | x | Define os membros que serão stakeholders e suas especifidades de função no projeto e a existência de grupos de stakeholders.
Recursos | x | Relaciona as informações dos recursos envolvidos para execução do projeto e seus horários de participação.
Matriz de Responsabilidades - RACI | X | Define as responsabilidades e sua abrangência para todos os envolvidos no projeto.
Plano de Riscos | X | Estabelece um plano de ação para tratar os riscos de acordo com a identificação e/ou análise. Todo e qualquer risco identificado, tornará o preenchimento deste documento obrigatório.
Solicitação de Mudanças | X | Documento utilizado para registrar, avaliar e controlar as solicitações de alterações no projeto. Toda e qualquer mudança no projeto, tornará o preenchimento deste documento obrigatório.
Diagrama de Ishikawa | x | Documento utilizado para descobrir os fatores que resultam em uma situação indesejada na organização.
Termo de Encerramento |  | Fornece as informações sobre o término do projeto e suas entregas incluindo a sua avaliação e a aprovação do encerramento.
Versões |  | Utilizado para acompanhar e registrar as alterações realizadas nas diversas planilhas deste documento incluindo os documentos WBS e cronograma.
Aprovações
Data: 24/02/2022 | Administrador de Projeto: Aline B, Andre Conde, Andrey e Isadora
Data: 24/02/2022 | Gerente: Vinicius Santos

## Declaração de Escopo do Projeto
Termo de Abertura de Projeto
1. Nome do Projeto
BusSpot |  |  |  |  | X | Cliente
Data: | 2022-02-17 |  | Sigla do projeto: | B.S |  | Corporativo
Classificação do processo: |  |  | RESERVADO
2. Histórico / Background
Com o aumento no números de usuário de transporte coletivo urbano veio um grande problema para a população que reside em cidade de interior que e o numero baixo de frota em operação e a dificuldade de utilizar o coletivo no horário certo. Pensando nisso foi desenvolvido o projeto B.S para que a população passe a ter melhor gestão e aproveitamento do uso do transporte publico da sua região.
3. Importância, Vantagens ou Benefícios do Projeto
Acesso Gratuito.
Melhor gestão de tempo.
Fácil Acesso - Plataforma de fácil utilização.
4. Objetivo do Projeto
Esse projeto tem como sua principal função proporcionar aos usuarios melhores aproveitamento da ulilizacao do transporte coletivo pois com ele, consiguira saber a melhor rota para o seu destino usando um coletivo e consiguira saber em empo real os horario de tabela programado das rotas, proporcionando assim ao usuario uma melhor estrategia de tempo pra ultilizar seu transporte coletivo.
5. Escopo do Projeto
Ao conectar-se ao aplicativo, o usuário é apresentado uma tela inicial com uma caixa detexto e um mapa da cidade abaixo para o mesmo selecionar a linha que deseja monitorar, após selecionar a linha o aplicativo disponibiliza três opções principais para o usuário como: localização em tempo real, horário programado e itinerário da linha, logo após será disponibilizado mais uma opção extra como opção de favoritos onde o usuário pode colocar essa linha no seus favoritos, todas essas opções serão disponibilizada na parte principal do aplicativo, logo no canto superior direito ele terá acesso a um menu de opções onde será mostrado informações do usuário e mais 3 opções principais entre elas será: a tela principal do app, a opções de rota, e uma opções onde ela poderá baixar o manual do passageiro. Dentro da tela principal do aplicativo o usuário poderá monitorar sua linha e na localização atual do usuário caso ele permita o uso do GPS no aplicativo, o software vai mostrar qual o coletivo mais próximo da localização dele e ao selecionar esse coletivo no aplicativo o usuário terá uma grande variedade de informações e funções que pode desfrutar entre elas estão função para reportar alguma irregularidade no coletivo ou má conduta dos operadores, também estará acessando alguma informações importante como acessibilidade do coletivo e quais tecnologias possui como Wifi e Ar-Condicionado.
6. Premissas Assumidas
Sera ultilizado software de alto desempenho na elaboração do projeto.
A plataforma mobile deve ser de facilidade acesso para qualquer usuário.
Divulgação necessária da plataforma para atingir o maior número de pessoas possível e ter seu devido reconhecimento e utilidade.
7. Restrições Existentes
Falta de Investimento e a Divulgação
Colaboração das Empresas e consessionarias dos tranporte urbano dass cidades.
Colaboração dos usuários para a confiabilidade da Plataforma.
8. Riscos Identificados
Ultrapassar o orçamento planejado para a execução do projeto
Adaptacao da população em relação ao uso e as funcionalidade proposta pelo projeto
Falta de colaboracao das Empresas de onibus para o uso do projeto
Ultrapassar o tempo previsto para o encerramento do projeto.
9. Estimativas Iniciais
Data de Inicio: 17/02/2022 , Data de Termino: 06/09/2022. Custo Planejado: R$ 175,000,00 ( Divulgação e custo de desenvolvimento ).
10. Matriz Hierárquica
Gerente do Projeto
Vinicius S Santos
BI3008061
Desenvolvedor
Aline Bertolazo dos Santos
BI3008428
Adm DBA
Andre Luiz S Conde
BI3007723
Desenvolvedor
Andrey Matheus Brambilla
BI3007723
Marketing
Isadora D B dos Santos
BI3008487
Note on J7: ====== ID#AAAAWBoClU8 (2022-02-24 01:44:19) Cliente - para uma gerência específica.
Note on J9: ====== ID#AAAAWBoClUk (2022-02-24 01:44:19) Corporativo - aplicado a área de E&P.

## Orçamento
Orçamento
BusSpot
Recursos | Custo Unitário (R$) | Quantidade | Unidade de Medida | Total (R$)
Salario Liquido | 27000 | 5 | Por Pessoa | 135000
Licença de Software | 500 | 10 | Meses | 5000
Aluguel do Espaço | 1000 | 9 | Meses | 9000
Equipamento ( Mesas, Cadeiras Mesas, Computador, etc. ) | 4000 | 5 | Por Pessoa | 20000
Divulgação | 6000 | 1 | Sem Unidade | 6000
Agua, Luz e internet | 500 | 5 | Meses | 2500
Custo com documentação | 300 | 1 | Por montante | 300
0
0
Custo do Projeto (A+B) |  |  |  | 177800
Custo de Recursos Humanos (B) |  |  |  | -135000
Custo dos Recursos (A) |  |  |  | 42800

## Cronograma Inicial (hidden)
Cronograma
BusSpot
Marco do Projeto | Responsável | Duração | Data de Entrega
Requisitos de Usuário e Sistema | Aline e Vinicius | 7 dias | 2022-02-24
Requisitos Funcionais e Não Funcionais | Andre Aline | 7 dias | 2022-03-17
Diagrama de Caso e Uso | Andre | 7 dias | 2022-03-24

## Cronograma + Diagrama de Gantt
Projeto BusSpot | [5 empty] | Destaque do período: |  | 1 |  |  |  | Planejado |  |  |  |  | Real |  |  | % Concluído
[6 empty] | Data início do Projeto: |  | 2022-02-04 |  |  |  | Real (além do plano) | [7 empty] | % Concluído (além do plano)
EAP | NOME DA ATIVIDADE | DURAÇÃO | REAL DURAÇÃO | PORCENTAGEM CONCLUÍDO | DATA INÍCIO | REAL DATA INÍCIO | DATA TÉRMINO | REAL DATA TÉRMINO | STATUS | MARCO | RECURSOS | time axis 2022-02-04 to 2022-08-22
0.0 | Projeto BusSpot - Cronograma - V1.00 | 215 | 215 | 50% | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | Em andamento
1.0 | Iniciação | 17 | 16 | 100% | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | Concluído
1.1 | Organização do Início do Projeto | 8 | 7 | 100% | 2022-02-04 | 2022-02-04 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Concluído | Sim | Equipe do Projeto
1.2 | Alocação do espaço de desenvolvimento do projeto | 10 | 9 | 100% | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-20 | 2022-02-20 | Concluído | Não | Andrey e Andre
2.0 | Planejamento | 55 | 54 | 100% | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Concluído
2.1 | Início a documentação do projeto o T.A.P | 6 | 5 | 100% | 2022-02-20 | 2022-02-20 | 2022-02-25 | 2022-02-25 | Concluído | Não | Vinicius Santos
2.2 | Estudo de Campo | 7 | 6 | 100% | 2022-02-25 | 2022-02-25 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | Concluído | Não | Vinicius e Isadora
2.3 | Verificar Premissas e Restrições do Projeto | 8 | 7 | 100% | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-11 | 2022-03-11 | Concluído | Não | Vinicius
2.4 | Levantamento de Requisitos ( Sistemas, Funcionais e não Funcionais ) | 15 | 14 | 100% | 2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | Concluído | Sim | Aline e Andre
2.5 | Definir Recurso Humanos do projeto | 6 | 5 | 100% | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | Concluído | Não | Vinicius
2.6 | Definir Matriz RACI | 4 | 3 | 100% | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-04-02 | 2022-04-02 | Concluído | Não | Vinicius
2.7 | Definir Partes Interessadas | 3 | 2 | 100% | 2022-04-03 | 2022-04-03 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Concluído |  | Vinicius e Isadora
2.8 | Mobilizar Equipe do Projeto | 10 | 9 | 100% | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Concluído |  | Equipe do Projeto
3.0 | Desenvolvimento | 92 | 91 | 50% | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Em andamento
3.1 | Elaborar Diagramas de Caso de Uso, Inteiração e Atividade | 4 | 3 | 100% | 2022-04-17 | 2022-04-17 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Concluído | Sim | Andre
3.2 | Elaborar a modelagem do Banco de Dados | 5 | 4 | 65% | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Em andamento | Não | Andre
3.3 | Reunir com a Equipe e responsável técnico para validação | 10 | 9 | 0% | 2022-04-26 | 2022-04-26 | 2022-05-05 | 2022-05-05 | Em andamento | Não | Vinicius
3.4 | Desenvolver o Front-End do Projeto | 33 | 32 | 0% | 2022-05-06 | 2022-05-06 | 2022-06-07 | 2022-06-07 | Em andamento | Não | Aline
3.5 | Desenvolver o Back-End do Projeto | 32 | 31 | 0% | 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-07-09 | 2022-07-09 | Em andamento |  | Andrey
3.6 | Amostragem | 6 | 5 | 0% | 2022-07-10 | 2022-07-10 | 2022-07-15 | 2022-07-15 | Em andamento |  | Aline e Andrey
4.0 | Requerimento | 42 | 41 | 0% | 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | Em andamento
4.1 | Fase de Teste | 10 | 9 | 0% | 2022-07-16 | 2022-07-16 | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Em andamento | Não | Equipe Tecnica
4.2 | Validação com a S.T.U | -81 | 10 | 0% | 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-05-05 | 2022-08-05 | Em andamento | Não | Vinicius e Isadora
4.3 | Divulgação | 6 | 5 | 0% | 2022-08-05 | 2022-08-05 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | Em andamento | Não | Isadora
4.4 | Campanhas Digital | 11 | 10 | 0% | 2022-08-10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 2022-08-20 | Em andamento | Não | Isadora
4.5 | Investimento | 5 | 4 | 0% | 2022-08-21 | 2022-08-21 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | Em andamento | Não | Vinicius e Isadora
5.0 | Encerramento | 12 | 11 | 0% | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | Em andamento
5.1 | Termo de encerramento do Projeto | 4 | 3 | 0% | 2022-08-27 | 2022-08-27 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | Em andamento | Não | Vinicius
5.2 | Encerramento Administrativo | 5 | 4 | 0% | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-05 | 2022-09-05 | Em andamento | Não | Equipe do Projeto
5.3 | Lições Aprendidas (Essa deverá ser sempre a última linha) | 1 | 0 | 0% | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | Em andamento | Sim | Equipe do Projeto

## Stakeholders
Mapeamento de Stakeholders
BusSpot
Nome | Função (Programa) | Grupo | Lotação | Contato | Envolve. | Influência | Legenda
Empresas de Ônibus | Gerente Setorial | Liderança informal | Sem | Sem | 1 | 3 | Envolvimento
Prefeitura da Cidade | Gestor do Projeto | Liderança informal | Sem | Sem | 0 | 2 | 3 | Alto
Equipe do Projeto | Técnico | Liderança formal - Local | Sem | Sem | 1 | 3 | 2 | Médio
População | Sponsor | Liderança informal | Sem | Sem | 1 | 3 | 1 | Baixo
Patrocinadores | Técnico | Liderança formal - Local | Sem | Sem | 2 | 3 | Influência
[7 empty] | 1 | Positiva
[7 empty] | 2 | Negativa
[7 empty] | 0 | Neutra

## Recursos
Recursos
BusSpot
Horário dos Recursos
Turno | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta
Manhã |  | x | x | x
Tarde |  |  | x | x | X
Noite | X | X | x | x | X
Descrição dos Recursos
Nome | Chave ou E-mail | Função | Salario ( por mês ) | Telefone Celular | Desligamento
Aline Bertolazo dos Santos | a.bertolazo@aluno.ifsp.edu.br | Desenvolvedora Front-End | 3000 | (18) 99710-6327 | Ativo
Andre Luiz Conde | andre.conde@aluno.ifsp.edu.br | Administrador de Banco de Dados | 3000 | (18)99761-7988 | Ativo
Andrey Brambilla Matheus | andrey.brambilla@aluno.ifsp.edu.br | Desenvolvedor Beck-End | 3000 | (18)99991-3674 | Ativo
Isadora D Bueno dos Santos | isadora.bueno@aluno.ifsp.edu.br | Analista de Marketing | 3000 | (18)99821-9768 | Ativo
Vinicius De Souza Santos | vinicius.souza1@aluno.ifsp.edu.br | Gerente de Projeto | 3000 | (11)94015-0785 | Ativo
-
-
Dia

## Matriz de Responsabilidades (hidden)
Matriz de Responsabilidades
BusSpot
Categoria | Papéis | Responsabilidades
|  | Nome | Engenharia de Requisitos | Modelagem | Acompanhamento do Projeto | Auditoria Básica | Auditoria Completa | Implementação | Relatório de Processos | Divulgação | Fase de Teste | Documentação completa | Encerramento
Equipe Técnica | Desenvolvedor | Andrey Matheus | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | X
| Adm.DBA | Andre Conde | X | X |  | X |  | X |  |  |  |  | X
| Desenvolvedor | Aline Santos | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | X
Equipe Gerencial | Gerente de Projeto | Vinicius Santos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
| Gerente de Marketing | Isadora Bueno |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X

## Matriz de Responsabilidade
MATRIZ DE RESPONSABILIDADE DO PROJETO (RACI)
R - Responsável A - Aprovar C - Consultar I - Informar |  | Aline Bertolazo ( Desenvolvedora ) | Andre Conde (Administtrador de DBA) | Andrey Matheus (Desenvolvedor) | Isadora Bueno (Analista de Marketing) | Vinicius Santos (Gerente de Projeto)
EAP - Tarefas
0.0 | Projeto BusSpot - Cronograma - V1.00 | * | * | * | * | *
1.0 | Iniciação | * | * | * | * | *
1.1 | Organização do Início do Projeto | R | R | R | R | R
1.2 | Alocação do espaço de desenvolvimento do projeto | A | A | A | C | R
2.0 | Planejamento | * | * | * | * | *
2.1 | Início a documentação do projeto o T.A.P | A | A | A | I | R
2.2 | Estudo de Campo | R | R | C | I | I
2.3 | Verificar Premissas e Restrições do Projeto | C | C | R | I | I
2.4 | Levantamento de Requisitos ( Sistemas, Funcionais e não Funcionais ) | R | A | R | I | I
2.5 | Definir Recurso Humanos do projeto | C | C | C | C | R
2.6 | Definir Matriz RACI | C | C | C | C | R
2.7 | Definir Partes Interessadas | C | A | C | R | R
2.8 | Mobilizar Equipe do Projeto | A | A | A | A | R
3.0 | Desenvolvimento | * | * | * | * | *
3.1 | Elaborar Diagramas de Caso de Uso, Inteiração e Atividade | R | I | R | I | I
3.2 | Elaborar a modelagem do Banco de Dados | C | R | C | I | C
3.3 | Reunir com a Equipe e responsável técnico para validação | A | A | A | A | R
3.4 | Desenvolver o Front-End do Projeto | R | C | C | C | C
3.5 | Desenvolver o Back-End do Projeto | C | C | R | C | C
3.6 | Amostragem | R | A | R | I | C
4.0 | Requerimento | * | * | * | * | *
4.1 | Fase de Teste | R | A | R | C | A
4.2 | Validação com a S.T.U | C | C | C | I | R
4.3 | Divulgação | I | I | I | R | A
4.4 | Campanhas Digital | I | I | I | R | A
4.5 | Investimento | C | C | C | C | R
5.0 | Encerramento | * | * | * | * | *
5.1 | Termo de encerramento do Projeto | C | C | C | C | R
5.2 | Encerramento Administrativo | A | A | A | A | R
5.3 | Lições Aprendidas | R | R | R | R | R

## Solicitação de Mudanças
Solicitação de mudanças Nº: 1
BusSpot
Este documento somente deve ser preenchido em caso de mudanças no projeto (escopo, prazo, custo, etc).
Esta seção deve ser preenchida pelo requisitante.
Nome do Requisitante: Vinicius de Souza Santos |  |  | Data Submetida: 27/03/2022
Nome do Projeto: BusSpot |  |  | Prioridade: Alta
Descrição da Solicitação
Houve uma mudanca muito na data de encerramento do projeto, após a analise do diagrama de gant foi visto que teremos que mudar o termino do projeto para o dia 06/09/2022.
Motivo da Solicitação
Alteração no TAP do projeto
Impactos | Escopo: Medio
Custo: Baixo
Prazo: Alta
Outros / Comentários: SEM COMENTARIOS
Documentos de Referência
Dicionario da EAP
DIAGRAMA DE GANT
TAP
Anexos
DICIONARIO DA EAP
DIAGRAMA DE GANT
TAP
Esta seção deve ser preenchida pelo AMPN.
Parecer
Alteração feita com sucesso.
Aprovações
Patrocinador ou Gestor: Vinicius Santos |  |  | Data: 27/03/2022
Data:
Solicitação de Mudanças em Projeto Nº: 2
Este documento somente deve ser preenchido em caso de mudanças no projeto (escopo, custo, etc).
Esta seção deve ser preenchida pelo requisitante.
Esta seção deve ser preenchida pelo requisitante.
Nome do Requisitante: |  |  | Data Submetida:
Nome do Projeto: |  |  | Prioridade:
Descrição da Solicitação
Motivo da Solicitação
Impactos | Escopo:
Custo:
Prazo:
Outros / Comentários:
Documentos de Referência
Anexos
Esta seção deve ser preenchida pelo AMPN.
Parecer
Aprovações
Patrocinador ou Gestor: |  |  | Data:
Data:
Note on H10: ====== ID#AAAAWBoClU4 (2022-02-24 01:44:19) A - alta M - média B - baixa
Note on C35: ====== ID#AAAAWBoClU0 (2022-02-24 01:44:19) Nova versão do cronograma deve ser entregue junto a esta solicitação, caso o prazo sofra impactos.
Note on B38: ====== ID#AAAAWBoClUU (2022-02-24 01:44:19) Documentos que sofram impacto com a mudança sugerida.
Note on B72: ====== ID#AAAAWBoClUc (2022-02-24 01:44:19) Usar caso exista mais de uma pessoa responsável pelas aprovações no projeto.
Note on H85: ====== ID#AAAAWBoClT4 (2022-02-24 01:44:19) A - alta M - média B - baixa
Note on C110: ====== ID#AAAAWBoClTw (2022-02-24 01:44:19) Nova versão do cronograma deve ser entregue junto a esta solicitação, caso o prazo sofra impactos.
Note on B113: ====== ID#AAAAWBoClUg (2022-02-24 01:44:19) Documentos que sofram impacto com a mudança sugerida.
Note on B147: ====== ID#AAAAWBoClUA (2022-02-24 01:44:19) Usar caso exista mais de uma pessoa responsável pelas aprovações no projeto.

## Termo de Encerramento
Termo de encerramento do Projeto
BusSpot
1. Nome do Projeto
<nome do projeto> | [5 empty] | Cliente
Data: |  | Responsável AMPN: |  |  |  | Corporativo
Responsável Cliente:
Classificação do processo:
2. Entregas do Projeto
Nº | Descrição |  |  |  | Responsável
3. Status do Projeto / Avaliação
[ ] Encerrado |  |  |  | [ ] Excelente
[ ] Cancelado |  |  |  | [ ] Muito Bom
[ ] Suspenso |  |  |  | [ ] Bom
[ ] Paralisado |  |  |  | [ ] Regular
[ ] Insuficiente
4. Justificativa para o Status
5. Conclusões e Lições Aprendidas
7. Responsáveis pela Autorização de Encerramento do Projeto
Nome |  |  | Chave | Contato
8. Data / Responsável pela Aprovação:
Data: |  | Responsável pela aprovação:
Note on J7: ====== ID#AAAAWBoClT0 (2022-02-24 01:44:19) Cliente - para uma gerência específica.
Note on J9: ====== ID#AAAAWBoClUI (2022-02-24 01:44:19) Corporativo - aplicado a área de E&P.
Note on B39: ====== ID#AAAAWBoClUM (2022-02-24 01:44:19) Comentários relacionados a tempo, custo, RH, qualidade, Índice de Desempenho entre outros.

## Controle de Versões
Controle de Versões
BusSpot
# | Data | Documento | Versão Anterior | Versão Atual | Responsável | Descrição do conteúdo do documento e principais mudanças em relação a versão anterior
1 | 2022-02-24 | Declaração do Escopo do Projeto | 1.0 | 1.0 | Vinicius Santos | Desenvolvendo o T.A.P.
2 | 2022-03-08 | Orçamento | 1.0 | 1.1 | Vinicius Santos | Lançando os custos do Projeto
2 | 2022-03-17 | Recurso e Stakeholders | 1.1 | 1.2 | Vinicius Santos | Definição das Partes Interessadas e R.H
3 | 2022-03-20 | Matriz de Responsabilidade | 1.2 | 1.3 | Vinicius Santos | Elaboração da Matriz RACI
4 | 2022-03-26 | Estrutura Analítica do Projeto | 1.3 | 1.4 | Vinicius Santos | Elaboração da EAP e do Dicionário da EAP
5 | 2022-03-27 | Diagrama de Gant | 1.4 | 1.5 | Vinicius Santos | Elaborado o Cronograma e o Diagrama de gant
6 | 2022-03-27 | Matriz de Risco | 1.5 | 1.6 | Vinicius Santos | feito a matriz de risco e probabilidade
7 | 2022-03-27 | Solicitação de Mudança | 1.6 | 1.7 | Vinicius Santos | Devido a analise do gant foi preciso mudar o TAP do projeto.
8 | 2022-04-02 | Orçamento | 1.7 | 1.8 | Vinicius Santos | Mudanca na demonstração de Salario da Equipe